**Дорожная карта внедрения и реализации**

**целевой модели наставничества в ГБПОУ РО «Тацинский казачий кадетский техникум» на 2022-2023 гг..**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок**  | **Ответственный исполнитель**  | **Результат**  |
| 1.  | Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества  | Сентябрь 2022 г.  | Куратор  | Приказ  |
| 2.  | Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве  | Сентябрь 2022 г.  | Куратор, члены рабочей группы  | Утверждение положения  |
| 3.  | Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества  | Сентябрь -ноябрь2022 г.  | Куратор  | Протокол педагогического совета  |
| 4.  | Встреча с обучающимися техникума с целью информирования их о реализуемой программе наставничества  | Сентябрь -ноябрь2022 г. | Куратор, члены рабочей группы  | Программа мероприятия  |
| 5.  | Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в техникуме.  | Сентябрь 2022 г.  | Члены рабочей группы  | Протокол заседания рабочей группы  |
| 6.  | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества  | Сентябрь -ноябрь2022 г. | Классные руководители групп  | Отчет от классных руководителей  |
| 7.  | Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей несовершеннолетних участников  | За неделю до начала реализации программы  | Классные руководители групп | Согласия на обработку персональных данных  |
| 8.  | Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества  | За неделю до начала реализации программы  | Куратор, члены рабочей группы  | Анкеты  |
| 9.  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества  | В ходе реализации программы  | Куратор, члены рабочей группы  | Снижение числа затруднений  |
| 10  | Формирование банка данных наставников и наставляемых  | В ходе реализации программы  | Куратор, члены рабочей группы  | База данных наставников и наставляемых  |
| 11  | Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом директора техникума  | За неделю до начала реализации программы  | Куратор  | Приказ  |
| 12  | Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества  | На этапе вхождения в реализацию программы  | Куратор  | Программа семинара  |
| 13  | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества  | В ходе реализации программы  | Педагоги- наставники, классные руководители  | Индивидуальные планы наставничества  |
| 14 | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности)  | На этапе вхождения в реализацию программы  | Ответственный в техникуме, наставники  | База данных по реализации модели наставничества  |
| 15  | Проведение собеседований с наставниками с привлечение экспертов (организация групповых встреч, тренингов)  | В ходе реализации программы  | Куратор  | Программы встреч, тренингов  |
| 16  | Организация обучения наставников  | На этапе вхождения в реализацию  | Куратор  | Программы обучения  |
| 17  | Организация регулярных встреч наставников и наставляемых  | В ходе реализации программы  | Куратор  | Справка (отметка) в журнале куратора  |
| 18  | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества  | В ходе реализации программы  | Куратор, члены рабочей группы  | База данных по реализации модели наставничества  |
| 19  | Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в техникуме  | В ходе реализации программы  | Куратор, члены рабочей группы  | Справка (отметка) в журнале куратора  |
| 20  | Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых)  | В ходе реализации программы  | Куратор, члены рабочей группы  | База данных по реализации модели наставничества  |
| 21 | Организация и проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия  | По мере завершения программы  | Куратор, наставник, наставляемый (е)  | Программа мероприятия  |
| 22  | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества  | До 15 декабря, ежегодно  | Куратор, члены рабочей группы, наставники  | Отчеты по исполнению программ наставничества, справка куратора  |
| 23  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах техникума  | В ходе реализации программы  | Куратор  | Информация на сайте  |
| 24 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых  | В ходе реализации программы  | Куратор  | База данных наставников и наставляемых  |